## Feuil1
Task Name | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs | Noms ressources | Statut | Commentaires
Réorganisation HR-FS PROD Octobre 2025 V0.0 | 31605,92 h? | Ven 24/10/25 13:55 | Sam 02/06/29 11:50
Fermeture TP | 0 h | Ven 24/10/25 17:00 | Ven 24/10/25 17:00 |  | EFO
ON_HOLD du step 3 et step 2 | 0 h | Ven 24/10/25 17:00 | Ven 24/10/25 17:00 | 1 | EFO
Sauvegarde SVG1 avec mise sur bandes | 0,35 h | Ven 24/10/25 17:00 | Ven 24/10/25 17:21 | 2 | EFO
Réorganisation des DBF | 0,5 h | Ven 24/10/25 17:21 | Ven 24/10/25 17:51 | 3 | TECH
Livraison G3R9C1+ P0 verification | 1,5 h | Ven 24/10/25 17:51 | Ven 24/10/25 19:21 | 4 | TECh/TMA
Arrêt du prcs scheduler et des AS + délock user SYSTEM HR/FS | 0,2 h | Ven 24/10/25 19:21 | Ven 24/10/25 19:33 | 5 | EFO
Traitement de réorganisation FS
Réorg Step 0 | 0 h | Ven 24/10/25 19:33 | Ven 24/10/25 19:33 | 6 | EFO
Réorg Step 1 - Comptages enreg avant | 0,1 h | Ven 24/10/25 19:33 | Ven 24/10/25 19:39 | 8 | TECH |  | + ctrl
Réorg Step 2 - Export | 0,1 h | Ven 24/10/25 19:39 | Ven 24/10/25 19:45 | 9 | EFO |  | +ctrl
Réorg Step 3 - Drop tables + verif | 0,2 h | Ven 24/10/25 19:45 | Ven 24/10/25 19:57 | 10 | EFO |  | du step 3 au 9 ca enchaine
Réorg Step 4 - Resize data files + verif | 0 h | Ven 24/10/25 19:57 | Ven 24/10/25 19:57 | 11 | EFO
Réorg Step 5 - Import | 0,1 h | Ven 24/10/25 19:57 | Ven 24/10/25 20:03 | 12 | EFO
Réorg Step 6 - Comptages enreg après | 0 h | Ven 24/10/25 20:03 | Ven 24/10/25 20:03 | 13 | TECH
Réorg Step 7 - calcul vérifications | 0 h | Ven 24/10/25 20:03 | Ven 24/10/25 20:03 | 14 | EFO
Réorg Step 8 - objets inval | 0 h | Ven 24/10/25 20:03 | Ven 24/10/25 20:03 | 15 | EFO
Réorg Step 9 - recreate index | 0,2 h | Ven 24/10/25 20:03 | Ven 24/10/25 20:15 | 16 | EFO
Contrôles techniques reorg - vérification logs | 0,05 h | Ven 24/10/25 20:15 | Ven 24/10/25 20:18 | 17 | TECH |  | Erreur rencontrées pdt contrôle : ORA-31655: no data or metadata objects selected for job => objet qui n'existe pas sur FS mais qui existe sur HR donc on n'a pas cette erreur lors de la réorganisation HR.
Relance des prcs scheduler et des AS + locker user system FS | 0,05 h | Ven 24/10/25 20:18 | Ven 24/10/25 20:21 | 18 | TECH |  | Prévoir Relocker le compte system FS lundi
Stat daily and weekly | 1,1 h | Ven 24/10/25 20:21 | Ven 24/10/25 21:27 | 19 | EFO
Traitements de réorganisation HR | 4,4 h | Ven 24/10/25 19:33 | Ven 24/10/25 23:57
Réorg Step 0 | 0 h | Ven 24/10/25 19:33 | Ven 24/10/25 19:33 | 6 | EFO
Mettre base HR en mode No archivelog | 0,05 h | Ven 24/10/25 19:33 | Ven 24/10/25 19:36 | 22 | TECH
Réorg Step 1 - Comptages enreg avant | 0 h | Ven 24/10/25 19:36 | Ven 24/10/25 19:36 | 23 | TECH |  | + ctrl
Réorg Step 2 - Export + control des logs | 0,9 h | Ven 24/10/25 19:36 | Ven 24/10/25 20:30 | 24 | EFO |  | + ctrl
Réorg Step 3 - Drop tables + verif | 0,1 h | Ven 24/10/25 20:30 | Ven 24/10/25 20:36 | 25 | EFO |  | du step 3 au 9 inclus ca enchaine
Réorg step 4 - Resize data files + verif | 0,1 h | Ven 24/10/25 20:36 | Ven 24/10/25 20:42 | 26 | EFO
Réorg step 5 - Import | 2,5 h | Ven 24/10/25 20:42 | Ven 24/10/25 23:12 | 27 | EFO
Réorg step 5 - Recreate index PS_GP_RSLT_ACUM en PARALLEL 8 NOLOGGING | 0,7 h | Ven 24/10/25 23:12 | Ven 24/10/25 23:54 | 28 | EFO
Réorg Step 6 - Comptages enreg après | 0,05 h | Ven 24/10/25 23:54 | Ven 24/10/25 23:57 | 29 | EFO
Réorg Step 7 - calcul vérifications | 0 h | Ven 24/10/25 23:57 | Ven 24/10/25 23:57 | 30 | EFO
Réorg Step 8 - objets inval | 0 h | Ven 24/10/25 23:57 | Ven 24/10/25 23:57 | 31 | EFO
Réorg Step 9 - recreate index | 0 h | Ven 24/10/25 23:57 | Ven 24/10/25 23:57 | 32 | EFO
Contrôles techniques reorg - vérification logs GO/NOGO | 0 h | Ven 24/10/25 23:57 | Ven 24/10/25 23:57 | 33 | TECH
Remettre base HR en mode Archivelog | 0 h | Ven 24/10/25 23:57 | Ven 24/10/25 23:57 | 34 | TECH
Relance des prcs scheduler et des AS+ + locker user system HR | 0,1 h | Ven 24/10/25 23:57 | Sam 25/10/25 00:03 | 35 | EFO
Lancement stat daily et weekly HR | 2,5 h | Sam 25/10/25 00:03 | Sam 25/10/25 02:33 | 36 | EFO
SVG2 sans mise sur bandes + TP à OFF | 0,6 h | Sam 25/10/25 02:33 | Sam 25/10/25 03:09 | 37 | EFO
Lancement du plan de production type "Recalculez tous" SANS SVG2/PP2 | 7 h | Sam 25/10/25 03:09 | Sam 25/10/25 10:09 | 38 | TECH
SVG1 Hebdomadaire |  |  |  |  | EFO
SVG1 hebdomadaire | 1 h | Sam 25/10/25 10:09 | Sam 25/10/25 11:09 | 39 | EFO
Sauvegarde SVG2 | 0,5 h | Sam 25/10/25 11:09 | Sam 25/10/25 11:39 | 41 | EFO
Clonage PP2 + PP3 +PP4 | 3 h | Sam 25/10/25 11:39 | Sam 25/10/25 14:39 | 42
Refresh CR1 | 0 h | Sam 25/10/25 14:39 | Sam 25/10/25 14:39 | 43
Clonage PP2 + PP3 +PP4 | 3 h | Sam 25/10/25 14:15 | Sam 25/10/25 17:15 | 44
Refresh CR1 | 0 h | Sam 25/10/25 17:15 | Sam 25/10/25 17:15 | 45
Si NOGO |  |  |  |  | EFO
Si NOGO après contrôles techniques post réorganisation HR/FS | 10 h | Sam 25/10/25 00:03 | Sam 25/10/25 10:03 |  | EFO
Restauration SVG2 | 10 h | Sam 25/10/25 00:03 | Sam 25/10/25 10:03 | 33 | EFO